## Méthodes SCRUM
Bonjour à tous et toutes
Voici quelques notes sur le déroulement du projet
Collégialité | Il est très important que tous les membres de l'équipe travail au même projet, ce qui implique que tous sont au courant de ce qui se passe dans tout le projet. Tout le code apartient à tout le monde et peut-être revu par tous. Les décisions se prennent en équipe et non pas par hiérarchie.
Thèmes et concepts | Afin de fixer une représentation du jeu qui soit partager par tous les membres , histoire de savoir dans quelle direction vous allez, vous devez sketcher les éléments importants du proogramme: dessins des fenetres principales, exemples de détails, progression de l'histoire, puxxle, énigme, travaux, techtree, etc autre magie à incorporer dans le programme. ATTENTION: thèmes et concepts - c'est un guide pas une specification!
Planning Game | Le Planning sert à déterminer a direction du projet et des étapes qu'il faudra remplir avec des réalisations concrètes. Le Plannig Game sert aussi à déterminer la suite logique à séparer entre les divers SPRINT qui serviront gérer le cadre temporel du développement. Au moins chaque livrable de SPRINT devrait être identifié lors du Planning Game.
SPRINT Planning | La planification des SPRINT requiert qu'on détermine les tâches de chacun ds membres pour chaque cours, certaines tâches peuvent prendre plus qu'un cours MAIS NE DEVRAIT PAS, si c'est aussi long ça doit se découper en plus d'une fonction. Cette planification doit permettre de faire les réunion de SCRUM où 3 questions seulement sont autorisées: Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier SCRUM ?, Quels sont les problèmes que tu as rencontré(et qui sont non résolus et qui doivent l'être) et Qu'est-ce que tu fera d'ici au prochain SCRUM. La RÉSOLUTION des problèmes ne doit pas occuper le temps du SCRUM... Le SCRUMMaster doit après le SCRUM distribuer les ressourtces pour résoudre ces problèmes.
SPRINT Wrap-up | À la fin d'un SPRINT, l'ensemble des fonctions doit être intégrées en une application qui MARCHE… (même avec un ensemble restreint de fonctionnalités)
Bonne chance !!!

## Analyse textuelle
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites | carré (pion) | touche | rouge
| cadre | démarrage | carré
| rectangles (pion) | suivre | borduré de noir
| pointeur | déborder | bleus
| temps | déplacent | blanc
| clic | rebondissent | vitesse
| session de jeu | contact | ancien
| partie | affiche
| informations | mort
| menu déroulant (widget) | redémarrer
| résultats | cumule
| nom | sauvegarder
| fichier | effacer
Aire de jeu
implicites | timer
position
supplémentaires | niveau | ralentir | difficulté
| angles | stopper | invisible
| powerups |  | insensible
image
chronomètre (Affichage)

## Planning global
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Antoine Delbast
Françis Gallant
Laurence Amyotte
Arnaud Girardin
Xavier Hudon-Dansereau |  | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Alexandre Turpin-Laplante | xavier | Squelette du modèle | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| arnaud | Squelette de la vue | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| xavier | Squelette du contrôleur | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| antoine | Squelette du joueur | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| arnaud | Squelette des Tiles | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| anrnaud | Squelette des Sprites
| arnaud | Squelette des Tileset | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| arnaud | Création de la classe map | Très importante | 30 min | 1 | 100%
| laurence | Squelette des unités | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| francis | Squelette des batîments | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| francis | fichier d'attribut des unités/batiments
| xavier | Initialisation des attributs du modele | Très importante | 90 min | 1 | 100%
| arnaud | Affichage de la map (vue) | Très importante | 30 min | 1 | 100%
| alex | Affichage du jeu /refresh (vue) | Très importante | 30 min | 1 | 100%
| xavier | Mainloop du controleur | Très importante | 30 min | 1 | 100%
| laurence | Déplacement des unités (unité) | Très importante | 90 min | 1 | 100%
| antoine | Créations des unités (Joueurs) | Très importante | 70 moin | 1 | 100%
| antoine | Créations des Batîments (Joueurs) | Très importante | 70 min | 1 | 100%
| alex | binder clavier (vue) | Très importante | 29 min | 1 | 100%
| alex | Binder la souris (vue) | Très importante | 30 min | 1 | 100%
| laurence | Gérer les cliques gauches (modèle) | Très importante | 100 min | 1 | 100%
| laurence | Gérer les cliques droites (modèle) | Très importante | 100 min | 1 | 100%
| francis | Gérer les drag de souris (modèle) | Très importante | 160 min | 1 | 100%
| alex | Gestion de l'attaque (modèle) |  | 90 min | 1 | 100%
| arnaud | Affichage du HUD (vue) | Très importante | 160 min | 1 | 100%
| arnaud | Affichage de la minimap (vue) | Importante |  | 2 | 100%
| antoine | gestion de ressources | Importante |  |  | 100%
| Laurence+Antoine+Alex | La fonction gérerTick (modele) | Très importante | 50 min | 1 | 100%
| alexandre/Antoine | Actions automatisées des unités | Importante | 90 min | 1 | 100%
| Laurence | Implementer les recherches | secondaire | 60 min | 2 | 50%
| Alex | Squelette du serveur | Importante | 25 min | 2 | 100%
| Alex | Création du serveur (Controleur) | Importante | 50 min | 2 | 100%
| Xavier | Connecter au serveur (Controleur) | Importante | 50 min | 2 | 100%
| Xavier | Implémentation des packages (Client) | Importante | 90 min | 2 | 100%
| xavier | Ping le serveur (Client / Serveur) | Importante | 40 min | 2 | 100%
| Alex | Gérer les actions reçues (Client) | Importante | 40 min | 2 | 100%
|  | Gérer les timelines (Serveur) | Importante | 300 min | 2 | 100%
| Xavier/Arnaud | Affichage du menu principal | Importante | 40 min | 2 | 100%
| Arnaud | Affichage et gestion du lobby room | Importante | 90 min | 2 | 100%
|  | Gestion de déconnection / quitter partie | Importante | 90 min | 2 | 0%
| Antoine | Création de la classe artéfact | Importante | 20 min | 2 | 50%
| Antoine/Laurence | Implémentation des artéfacts (Map) | Importante | 90 min | 2 | 50%
| Laurence/Francis | Implémentation du pathfinder (Unit) | Importante | 240 min | 2 | 100%
| Équipe | Balancement du jeu | secondaire | 190 min | 3 | 50%
|  | Fog of war | secondaire | 120 min | 3 | 0%
|  | Échange de ressources (diplomatie) | secondaire | 120 min | 3 | 0%
|  | reparation automatique | secondaire | 121 min | 3 | 0%
|  | chat entre joueur | secondaire | 122 min | 3 | 0%
| Xavier/Francis | collision detection | secondaire | 123 min | 3 | 75%
| Antoine/Laurence | gestion capture artéfact | secondaire | 124 min | 3 | 50%

## Sprint 1
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo)
Formatage conditionel ci-dessus
Rouge = problème
jaune = à faire
blanc = fait, sans problème